## Sheet1
 | time axis 2022-12-14 to 2023-03-13
[5 empty] | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Vorgangs Nr | Vorgänger | Dauer | Status | Vorgang
1 | - | 66 | 0% | Dokumentation anfertigen | bar: 1 to 79
2 | - | 2 | 100% | Datenbank planen | bar: 1 to 2
3 | 2 | 19 | 99% | Benutzeroberfläche planen | bar: 3 to 22
4 | 3 | 36 | 8% | Benutzeroberfläche implementieren | bar: 23 to 61
5 | 3 | 36 | 3% | Funktionalität implementieren | bar: 23 to 61
6 | 4.5 | 2 | 0% | BPMN erstellen | bar: 60 to 63
7 | 6 | 8 | 0% | Testbetrieb und Bugfixing | bar: 64 to 75
8 | 7 | 4 | 0% | Optimierungen finden und implementieren | bar: 74 to 79
9 | 8 | 6 | 0% | Datenaufnahme | bar: 80 to 89
10 | 9 | 1 | 0% | Abgabe | bar: 87 to 89
Fortschritt |  |  | 21%
Arbeitstag
Freier Tag
Meilenstein
SchoolNotes Julius Beier A20/MaL